## DNS NECSIA (3)
DNS PROJECT PLAN (ACTUALIZACIÓN)
Nombre de la tarea | Ejecutor | Día inicio | Día final | Días/H | Horas/H
Sprint 1: ALPHA | Devs 1-2 | 2017-06-07 | 2017-06-26 | 19 | 192
Diseño interfaces | Diseñador | 2017-06-07 | 2017-06-09 | 3 | 24
Arquitectura | Devs 1-2 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 1 | 8
Base de Datos | Devs 1-2 | 2017-06-08 | 2017-06-09 | 2 | 16
Estructura Backend | Dev2 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 4 | 32
Gestión de login usuario | Dev1 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 4 | 32
Funcionalidades Administrador | Devs 1-2 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 6 | 96
Gestionar usuarios | Dev2 | 2017-06-16 | 2017-06-23 | 6 | 48
Configuraciones del sistema | Dev1 | 2017-06-16 | 2017-06-19 | 2 | 16
Configurac Servidor de mail | Dev1 | 2017-06-16 | 2017-06-16 | 1 | 8
Configurac usuario API Infoblox | Dev1 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 1 | 8
Gestión administración dominio | Dev1 | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 4 | 32
CRUD Dominios | Dev1 | 2017-06-20 | 2017-06-23 | 4 | 32
Testing | Devs 1-2 | 2017-06-26 | 2017-06-26 | 1 | 8
Sprint 2: BETA | Devs 1-2 | 2017-06-27 | 2017-07-28 | 31 | 192
1ra ENTREGA PARCIAL | Devs 1-2 | 1900-06-27 | 1900-06-27 | 1 | 8
Funcionalidades de la Administración
Gestionar logs | Devs 1-2 | 1900-06-28 | 1900-07-03 | 4 | 32
Funcionalidades Usuario | Devs 1-2 | 1900-07-04 | 1900-07-24 | 18 | 144
Gestión zonas de dominio | Devs 1-2 | 1900-07-04 | 1900-07-13 | 8 | 64
Administrar zonas de dominio | Devs 1-2 | 1900-07-04 | 1900-07-07 | 4 | 32
Requisitos seguridad zonas de dom | Devs 1-2 | 1900-07-10 | 1900-07-13 | 4 | 32
Gestionar registros DNS | Devs 1-2 | 1900-07-14 | 1900-07-27 | 10 | 80
CRUD registros | Devs 1-2 | 1900-07-14 | 1900-07-20 | 5 | 40
Requisitos de seguridad registros | Devs 1-2 | 1900-07-21 | 1900-07-27 | 5 | 40
Testing | Devs 1-2 | 1900-07-28 | 1900-07-28 | 1 | 8
Ajuste versión Librerias Produccion | Devs 1-2 | 2017-08-04 | 2017-08-08 | 1 | 8
Sprint 3: CORRECCIONES | Devs 1-2 | 2017-08-18 | - | 10 | 80
Poner TTL Registros A | Devs 1-2 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 0 | 4
Nombre de dominio a continuación de casilla de Registros A | Devs 1-2 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 0 | 2
Incluir cabecera con el dominio que se está editando en la edición de registro | Devs 1-2 | 2017-08-18 | 2017-08-18 | 0 | 2
Edición de registros | Devs 1-2 | 2017-08-21 | 2017-08-25 | 5 | 40
Corrección de la opción eliminar dominios asignado con el rol administrador | Devs 1-2 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 1 | 8
Crear dominios de terceros por parte del usuario * | Devs 1-2 | 2017-08-29 | 2017-09-06 | 7 | 56
Cambiar la funcionalidad de creación de Nuevas zonas de Dominio a un rol Administrador | Devs 1-2 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 1 | 8
Incorporar restricc de los registros A,AAAA,MX,TXT,SRV,CNAME | Devs 1-2 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2 | 16
Mostrar Registros SOA de los dominios | Devs 1-2 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2 | 16
CREACIÓN REGISTRO PTR | Devs 1-2 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 3 | 24
Integración estilos css | Devs 1-2 | 2017-09-28 | 2017-10-04 | 5 | 40
Sprint 4: FULL | Devs 1-2 | 2017-10-05 | 2017-10-23 | 6 | 48
PUESTA EN MARCHA BETA | Devs 1-2 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 1 | 8
Control de calidad | Devs 1-2 | 2017-10-06 | 2017-10-10 | 3 | 24
Stress testing | Devs 1-2 | 2017-10-11 | 2017-10-13 | 3 | 24
Puesta en marcha en Producción | Devs 1-2 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2 | 16
Testing | Devs 1-2 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2 | 16
Configuraciones finales | Devs 1-2 | 2017-10-20 | 2017-10-23 | 2 | 16
Capacitación | Formador | 2017-10-24 | 2017-11-07
Proceso de Capacitación / Formación | Formador | 2017-10-24 | 2017-11-07